## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 106 | 106
1 | 79.5 | 76
2 | 53 | 36
3 | 26.5
4 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 15 | 15
19 | 14.25 | 15
18 | 13.5 | 15
17 | 12.75 | 14
16 | 12 | 14
15 | 11.25 | 13
14 | 10.5 | 13
13 | 9.75 | 13
12 | 9 | 12
11 | 8.25 | 11
10 | 7.5 | 11
9 | 6.75 | 10
8 | 6 | 9
7 | 5.25 | 9
6 | 4.5 | 9
5 | 3.75 | 6
4 | 3 | 6
3 | 2.25 | 3
2 | 1.5 | 1
1 | 0.75 | 0
0 | 0 | 0
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 28 | 25
19 | 26.6 | 24
18 | 25.2 | 23
17 | 23.8 | 22
16 | 22.4 | 20
15 | 21 | 20
14 | 19.6 | 20
13 | 18.2 | 20
12 | 16.8 | 20
11 | 15.4 | 19
10 | 14 | 17
9 | 12.6 | 17
8 | 11.2 | 15
7 | 9.8 | 15
6 | 8.4 | 14
5 | 7 | 14
4 | 5.6 | 13
3 | 4.2 | 13
2 | 2.8 | 12
1 | 1.4 | 10
0 | 0 | 6